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Az EFOP-1.9.9-17-2017-00005 azonosítószámú projekt megvalósítása 2018.02.01-én megkezdődött. 

A projekt első fél évében, az 1. mérföldkő alatt az alábbi programelemek valósultak meg:
 
A kisgyermeknevelők szakmai munkájának támogatása és a gyermekek mozgásfejlesztése céljából beszerzésre kerültek a projektben tervezett eszközök és szakkönyvek.
Településenként 4 családi délután került megrendezésre a farsang, a tavasz, a mozgás és a hagyományőrzés jegyében.
A projektben érintett négy település kisgyermeknevelői részt vettek az első képzésen, ahol a zenei nevelés módszertanának megismerése, zenei anyag bővítése, a zenei képességek és a hangszerjáték fejlesztése volt a cél.
A projekt 3 fő nyelvvizsgájának megszerzését is támogatja, akik közül ketten már az első mérföldkőben elkezdték a nyelvvizsgára felkészítő tanfolyamot (köztük a röszkei kisgyermeknevelő is).
A projektben minden település részére havonta írószer, a bölcsődei foglalkozásokhoz szükséges anyagok finanszírozása is megoldott a projektidőszak alatt, amely nagyban segíti a minőségi foglalkozások megvalósítását.
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